2017年度排污许可证专项检查方案

为扎实做好2017年度排污许可证专项执法检查工作，根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）和《吉林省环境保护厅关于印发<2017年度排污许可证核发工作专项检查方案>的通知》（吉环财字[2017]6号）要求，进一步加强部门之间协同配合，使检查工作取得实效，落到实处，制定此方案。

一、指导思想

建立协调有效的排污许可事前、事后、事中管理机制，做到核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业，采取重点抽查和全面普查相结合的方式，做好专项检查工作，为全面做好2018年排污许可管理工作奠定扎实基础。

二、时间安排

4月至6月，利用3个月时间，对全省去年已核发排污许可证开展质量核查。

三、组织领导

组  长：陈绍辉    副厅长

副组长：李伟华    规划财务处处长

顾恩大    监察总队总队长

王  茉    评估中心主任

陈明辉    监测站站长

组  员：规划财务处、监察总队、评估中心、监测站相关人员及聘请的行业专家。

四、职责分工

规划财务处：牵头组织排污许可证专项检查工作，负责检查各地环保部门排污许可相关制度落实情况，汇总检查报告，抓好问题整改落实。

评估中心：负责筛选专家，现场对排污许可证企业申报环节和环保部门审核环节进行技术评估。

监察总队：负责检查企业排污许可证许可事项和管理要求落实情况。

监测站：负责检查企业自行监测方案落实情况和执法监测。

五、检查内容

（一）各级环保部门

1、各地是否组建排污许可管理专门机构；

2、是否建立排污许可管理机制；

3、是否组织开展排污许可证后监管；

4、是否对2017年已核发排污许可证进行自查整改；

5、是否建立专门档案，用于存放企业申请、环保部门审核和证后监管等相关文件。

（二）企业

技术评估内容：

许可证正本：1.申请材料是否齐全；2.各项附件是否规范；3.投产日期与环评或备案文件是否存在逻辑矛盾；4.生产单元、生产设施是否有遗漏，必须参数是否填报完整；5.原辅料、燃料是否有遗漏，单位是否错误；6.是否遗漏产污环节，各产污环节污染因子是否填报齐全，采用的污染防治措施是否属于可行性技术的判断是否正确，排口性质判断是否正确；7.执行的排放标准是否正确，许可量的计算是否正确，是否符合技术规范的从严选取要求；8.自行监测点位、因子、频次是否符合技术规范要求；9.管理台账的记录内容是否符合技术规范要求；10.信息公开的内容，形式，时间是否符合技术规范要求。许可证副本：1.是否遗漏无组织产排污环节；2.是否遗漏废气、废水污染因子；3.执行的排放标准是否错误；4.是否遗漏排放口或厂界无组织自行监测方案；5.自行监测方案是否遗漏监测因子或监测频次不符合规范要求。

监察内容：

1.是否有通过未经许可的排放口排放污染物的行为；2.污染物排放口是否满足《排污口规范化整治技术要求》；3.污染物排放浓度和排放量是否满足标准和总量控制的要求；4.污染防治设施（包括废水、废气、噪声、固废收集处置设施及在线监测设施等）是否满足运行规程要求；5.是否存在法律禁止的无组织排放行为；6.有减排和冬防管理要求的企业是否落实了相应任务；7.自行监测方案是否满足行业自行监测技术规范的要求；8.运行台账是否记录齐全；9.执行报告是否规范；10.信息公开是否落实；11.应急预案是否落实等等。对检查中发现违反排污许可证规定行为的，依据相关法律法规进行处罚。

六、方法步骤

实地检查：由评估中心选取具有行业代表的企业，形成检查名录，组织专家和相关部门进行实地检查。

重点核查：在检查中对问题较大的地区或行业，由规财处会同评估中心组织专家对该地区或行业核发的所有许可证正、副本进行核查。

整改落实：对检查的问题进行梳理汇总，下达各市（州）环保部门，明确整改计划和整改时间表，并每周调度整改落实情况。

附件：专项检查企业名单

吉林省环境保护厅

2018年4月2日

附件：

| 专项检查企业名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地区 | 行业类别 | 单位全称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 长春市 | 火力发电 | 大唐长春第三热电厂 | 91220101675608655E |
| 2 |  | 水泥 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 912201122438443980 |
| 3 |  | 电镀 | 长春金福汽车部件有限公司 | 91220106683356531Q |
| 4 | 吉林市 | 火力发电 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 91220201824519999P |
| 5 |  | 钢铁 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 91220203726760930E |
| 6 |  | 水泥 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 91220284732559053E |
| 7 |  | 农药 | 吉林金秋农药有限公司 | 91220284702405686G |
| 8 | 辽源市 | 造纸 | 东丰县秦兴纸制品厂 | 92220421MA140D7B23 |
| 9 |  | 印染 | 辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司 | 91220400702394921C |
| 10 |  | 印染 | 吉林省天雅万印毯业科技有限公司 | 91204217404633935 |
| 11 | 通化市 | 钢铁 | 通化钢铁股份有限公司 | 912205017171044000 |
| 12 | 松原市 | 造纸 | 吉林海川再生环保科技有限责任公司 | 91220724MA0Y5Y729U |